## Arkusz1
Nr | Rodzaj Ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimaizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko Projektu
1.1 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 4 | 0
1.2 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | 4 | 4 | 16 |  | 3 | 4 | 12
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów | 8 | 4 | 32 |  | 7 | 4 | 28
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 3 | 12
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu | 8 | 1 | 8
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów | 4 | 4 | 16